บทที่ ๑ ข้อมูลบริบททั่วไป

บทที่ ๑ ข้อมูลบริบททั่วไป

๑.๑ สภาพทั่วไป

(ตัวอย่าง) ๑.๒.๑ ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ ในจำนวน ๖ แห่งของอำเภอแม่สะเรียง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตัวอำเภอแม่สะเรียง ตัวที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๕   หมู่ที่ ๔  ตำบลแม่สะเรียง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง  ตามเส้นทางถนนเวียงใหม่และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ ประมาณ  ๒ กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ประมาณ ๑๖๓ กิโลเมตร

๑.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๓ สภาพทางสังคม

๑.๔ การบริการพื้นฐาน

๑.๕ ข้อมูลอื่น

บทที่ ๒ ผลการดำเนินงาน

บทที่ ๒ ผลการดำเนินงาน

๒.๑ การจัดตั้งคณะทำงาน

(ตัวอย่าง) ได้จัดตั้งคณะทำงาน ทีม (A) พม. ระดับจังหวัด  ทีม B และทีม ( C) คณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบระดับตำบลในพื้นที่ตำบลแม่สะเรียง  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๑๘๐๕/๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะทำงาน คณะทำงาน ทีม (A) พม. ระดับจังหวัด  และทีม B ระดับตำบล

๒.๒ การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย

๒.๓ การสำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

๒.๑ การทบทวนข้อมูลพื้นฐานของอปท.ตาม โครงการพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง (Highland Model )

ชื่อหน่วยงาน....................................................................................................................................

ที่อยู่...................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

โทรศัพท์.........................................................................โทรสาร......................................................

เว็บไซด์...........................................................................อีเมล................................................................

- ข้อมูลทั่วไป

จำนวนประชากร..............................คน    ชาย.........................คน  หญิง....................คน

จำนวนหมู่บ้าน....................................บ้าน   จำนวน...................................ครัวเรือน

- อาชีพหลัก...................................................................ศาสนา.............................................

ชนเผ่า...............................................................................................................................

- ทุนทางสังคม

๓.๑ ทุนมนุษย์ ได้แก่.....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..

๓.๑ ทุนสถาบัน/องค์กร ได้แก่.......................................................................................................................

............................................................................................................................................

๓.๑ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่.................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- ปัญหาด้านสังคมที่พบมากในพื้นที่อปท.

๔.๑  ด้านเด็กและเยาวชน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๔.๑  ด้านสตรี....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๔.๑  ด้านครอบครัว....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๔.๑  ด้านผู้พิการ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๔.๑  ด้านผู้สูงอายุ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๔.๑  ด้านด้อยโอกาส....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- การดำเนินงานแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมนูการพัฒนาตามเบญวิถี

(โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ อปท.

- เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขอนามัยในครัวเรือน

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- ครอบครัวอบอุ่น

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... สรรค์สร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

๕. เรียนรู้ตลอดชีวิต

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

(๒) การจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง

อปท. มีกองทุนอะไรบ้างใน พื้นที่............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(๓) การจัดทำศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการในชุมชนบนพื้นที่สูง

อปท.ของท่านมี อาคารที่จะใช้จัดทำศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการในชุมชนบนพื้นที่สูง

หรือไม่ ถ้ามีคิดว่าจะใช้พื้นที่ส่วนไหนของอปท........................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

๒.๔ การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

๒.๕ การจัดเวทีค้นหาศักยภาพและกลั่นกรองปัญหา

๒.๖ การจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมขับเคลื่อน

ยุทศาสตร์  Highland Model  ๓  ด้าน

แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

| เมนูเบญจวิถี โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ (ตำบล) | เป้าหมาย (คน) | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สุขอนามัยในครัวเรือน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ครอบครัวอบอุ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. สรรค์สร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕.เรียนรู้ตลอดชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

| โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ (ตำบล) | เป้าหมาย (คน) | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |  |
| ๑. การสำรวจข้อมูลพื้นฐานทั่วไปหมู่บ้าน ด้านประชากร ด้านปัญหาทางสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และปราชญ์ชาวบ้าน |  |  | ไม่มีงบประมาณ |  |  |  | คณะทำงานฯ |
| ๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง |  |  |  |  |  |  | งบศพส. |
| ๓. โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อในศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง |  |  |  |  |  |  | งบศพส. |
| รวมงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |

บทที่ ๓ ผลการส่งเสริมสนับสนุน ตาม ๕ แนวทางสายใยรักแห่งครอบครัว

บทที่ ๓ ผลการส่งเสริมสนับสนุน ตาม ๕ แนวทางสายใยรักแห่งครอบครัว

ตัวอย่าง

๓.๑ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๓ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑.โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว กิจกรรม อบรมทอผ้าย้อมสีจากธรรมชาติและ

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง ๘๘ วัน งบประมาณ ๕๕๑,๐๐๐ บาท

บทที่ ๔ ผลการติดตามประเมินผล

บทที่ ๔ ผลการติดตามประเมินผล

๔.๑ การถอดบทเรียน/สรุปบทเรียน

๔.๑.๑. ยุทธศาสตร์การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงประเด็นคำถาม

- การดำเนินการเป็นอย่างไร

ข้อมูลที่ได้ครอบคลุม/ไม่ครอบคลุม (ถ้าไม่ครอบคลุมทำอย่างไร)

- ปัญหาที่พบในการปฏิบัติการและได้แก้ไขอย่างไร

- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้สำเร็จ

การใช้ประโยชน์ของข้อมูล  (อะไร  อย่างไร)

- บทบาทของท้องถิ่นและภาคี

- ข้อเสนอแนะทางการจัดข้อมูลสารสนเทศ  ควรทำอะไร  อย่างไร

๔.๑. ๒.ยุทศาสตร์การจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง ประเด็นคำถาม

๑.รูปแบบการจัดสวัสดิการ(ของตนเอง/การมีส่วนร่วมกับเครือข่าย)

๒.ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน คืออะไรและแก้ไขปัญหาอย่างไร

ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน

กองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน

กลุ่มอาชีพ

การแก้ไขปัญหา

๓.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จ (ปัจจัยหนุน/ปัจจัยอุปสรรค)

ปัจจัยหนุน

ปัจจัยอุปสรรค

๔.บทบาทของท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย

๕.แนวทางในการต่อยอดสู่สวัสดิการก้าวหน้าควรทำอะไร อย่างไร

๔.๑.๓. ยุทธศาสตร์การจัดทำศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการในชุมชนบนพื้นที่สูง

๑.รูปแบบศูนย์เรียนรู้ เป็นลักษณะใด

๒. การขับเคลื่อน กระบวนขั้นตอนการดำเนินงาน

๓. องค์ประกอบของศูนย์ด้านต่างๆ เป็นอย่างไร

๑. องค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม

๒. ปราชญ์ชาวบ้าน

๓. สื่อการเรียนรู้

๔. ฐานเรียนรู้

๕. ชุดองค์ความรู้  จัดทำชุดองค์ความรู้ ดังนี้

๔. ปัญหาที่พบในการดำเนินการและแก้ปัญหา

๕. ปัจจัยต่อความสำเร็จ

ปัจจัยหนุน

ปัจจัยอุปสรรค

๖.บทบาทท้องถิ่นและภาคี

๗.ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศูนย์เรียนรู้สู่ความสำเร็จ

๔.๒ การติดตามประเมินผล

บทที่ ๕ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

บทที่ ๕ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๕.๑ ปัญหาอุปสรรค

๕.๒ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

คณะผู้จัดทำ

ตัวอย่าง

- นายถวิล สมกัน  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ

- นายพสิษฐ์  วงค์อ้าย  นักพัฒนาสังคมปฎิบิตการ     หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

และข้อมูลสารสนเทศ